Приложение

к приказу комитета Администрации

Заринского района по образованию

и делам молодёжи

от «13» сентября2018 г. № 117/2

**Дорожная карта организации и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Заринском районе в 2018-2019 учебном году**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки | Ответственный | | Ожидаемый  результат |
| **1. Анализ проведения ГИА–9 и ГИА–11 в 2018 году** | | | | | |
| 1.1 | Направление в общеобразовательные школы статистического сборника с результатами проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в Алтайском крае в 2018 году (далее - ГИА 11) | Сентябрь - октябрь 2018 | Кудрявцева Е.Н. | | Ознакомление с результатами ЕГЭ |
| 1.2 | Направление в общеобразовательные школы статистического сборника с результатами проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в Алтайском крае в 2018 году (далее - ГИА 9) | Сентябрь - октябрь 2018 | Кудрявцева Е.Н. | | Ознакомление с результатами ОГЭ |
| 1.3 | Ознакомление педагогов школ района, общественных методистов РМК с ана-литическими отчетами предметных комиссий Алтайского края | до 25 октября 2018г | Марченко Л.В. | | Обсуждение результатов, определение задач и направлений по качеству подготовки выпускников на МО по предмету и ШМО |
| 1.4 | Рассмотрение итогов ГИА–9 и ГИА–11 на районной августовской педагогической конференции | август 2018 | Кудрявцева Е.Н. | | Обсуждение результатов, определение задач на 2019 год |
| 1.5 | Проведение совещания с руководителями школ «Итоги государственной итого-вой аттестации в 2018 году в Заринском районе» | Октябрь 2018 | Кудрявцева Е.Н. | | Обсуждение результатов, определение задач на 2019 год |
| 1.6 | Участие в совещании Заринского образовательного округа по итогам ГИА- 2018 и определений задач на 2019год | октябрь-ноябрь 2018 | Кудрявцева Е.Н. | | Обсуждение результатов, определение задач в разрезе района на новый учебный год (ГИА-2019) |
| 1.7 | Участие общественных методистов района в обсуждении итогов ГИА–9 и ГИА–11 на ежегодной конференции краевых профессиональных объединений педагогов | сентябрь 2018 | Марченко Л.В. | | Обсуждение результатов, определение задач на 2019 год |
| **2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов** | | | | | |
| 2.1 | Прохождение курсов повышения квалификации учителями по общеобразовательным предметам, по которым проводится ГИА и повышение квалификации учителей по программам, выстроенным с учетом выявленных проблем в качестве подготовки учащихся по предметам ГИА, в т.ч.:  1.Разработка и реализация программ по предметам ЕГЭ в условиях ФГОС.  2.Преодоление дефицитов в практической грамотности учащихся при подготовке к ГИА по предметам ЕГЭ.  3. Особенности обучения школьников в условиях новых образовательных стандартов.  4. Прохождение курсовой подготовки учителями предметниками в соответствии с планом графиком ПК | В соответствии с планом курсовой переподготовки  Сентябрь 2018 – май 2019 | Марченко Л.В. | | Прохождение курсов ПК в соответствии с графиком мероприятий по повышению квалификации для учителей  Повышению квалификации учителей |
| 2.2 | Оказание методической и консультационной поддержки учителям-предметникам  Вебинары:  1.Итоги ЕГЭ в 2017-2018 учебном году;  2.Актуальные вопросы подготовки к ЕГЭ и ОГЭ (по предметам);  3. Способы и приемы подготовки учащихся к ГИА (по предметам) .  Адресная консультационная поддержка педагогическим работникам образовательных учреждений района:  - членами отделений краевого УМО через сервис «Задать вопрос руководителю» на страницах отделений;  - на страницах отделений краевого УМО инновационного педагогического опыта учителей по повышению качества обра-зовательных достижений учащихся;  - общественными методистами районных МО, учителями высшей категории | В соответствии с краевым планом и планом работы комитета по образованию | Кудрявцева Е.Н.  Марченко Л.В. | | Устранение выявленных дефицитов в преподавании конкретных предметов |
| 2.3 | Трансляция эффективных педагогических практик:  Круглые столы по обмену опытом подготовки учащихся к ОГЭ и ЕГЭ (по предметам);  Методические семинары, семинары-практикумы | В соответствии планом работы комитета по образованию и планов районных методических объединений | Кудрявцева Е.Н.  Марченко Л.В.  руководители районных методических объединений | | Распространение лучшего педагогического опыта качественного преподавания предметов на уровне района |
| 2.4 | Участие обучающихся 11 классов в мониторинговых исследованиях по независимой оценке качества среднего общего образования НИКО, ВПР | Согласно плана-графика проведения ВПР | Кудрявцева Е.Н.  руководители школ | | Ознакомление с оценочными процедурами НИКО, ВПР по предметам |
| 2.5 | Участие выпускников в тренировочных тестированиях по диагностике знаний, проводимых РЦОИ Алтайского края. | Ноябрь 2018г., Март 2019 | Кудрявцева Е.Н.  Руководители школ | | Своевременное выявление пробелов в знаниях учащихся. Организация индивидуальной работы |
| 2.6 | Анализ успеваемости и качества знаний выпускников по итогам промежуточной аттестации | Декабрь 2018, март 2019г. | Кудрявцева Е.Н.  Руководители школ | | Приняты управленческие решения. Скорректированы действия по устранению выявленных проблем |
| 2.7 | Проведение консультаций и индивидуальных занятий с выпускниками.  Участие в вебинарах и интернет курсах по подготовке к ЕГЭ | В течение 2018-2019 учебного года | Руководители школ | | Организованы дополнительные занятия с учащимися по подготовке к ГИА |
| **3. Нормативно-правовое обеспечение** | | | | |
| 3.1 | Доведение до сведения руководителей школ, выпускников и их родителей нормативно правовых документов федерального и краевого уровня по проведению ГИА 2019г. | Октябрь 2018- май 2019г. | Кудрявцева Е.Н. | | Ознакомление с нормативно правовыми документами федерального и краевого уровня по проведению ГИА |
| 3.2 | Приведение муниципальной нормативной правовой документации, отражающей работу по организации и проведению ГИА–9 и ГИА–11, в соответствие с федеральными нормативными правовыми актами, правовыми актами Министерства образования и науки Алтайского края. Подготовка приказов комитета по образованию, информационных писем для направления в образовательные учреждения района | Октябрь 2018- май 2019г. | Кудрявцева Е.Н. | | Подготовлены приказы, информационные письма на муниципальном уровне |
|  | 3.2.1 | **ГИА–9:** | Сироткина И.В.  Кудрявцева Е.Н. | |  |
|  | – утверждение перечня ППЭ; | Март 2019 |  | |  |
|  | - направление в МО Алтайского края персонального списка лиц, привлекаемых к проведению ГИА–9 (уполномоченные представители ГЭК–9, руководители пунктов проведения экзаменов (далее – ППЭ), технические специалисты, ассистенты, организаторы); | Январь 2019 |  | |  |
|  | - определение списка выпускников, сдающих ГИА в «щадящем режиме» | Декабрь 2018г. |  | |  |
|  | – приказ о проведении итоговой аттестации обучающихся, освоивших адаптированные программы для детей с умственной отсталостью (9 класс); | Апрель 2019 |  | |  |
|  | – приказ о подготовке и проведению ОГЭ в Заринском районе | Март- апрель 2019 |  | |  |
| 3.2.2 | **ГИА-11:**  Определение списка лиц для утверждения в МО Алтайского края, привлекаемых к ЕГЭ- 2019г: |  |  | |  |
|  | - представители ГЭК–11, руководитель пункта проведения экзаменов (далее – ППЭ), технические специалисты, ассистенты, организаторы. | январь 2019 |  | |  |
|  | - приказ о подготовке и проведении ГИА- 2019 | До 10 октября 2018 | Кудрявцева Е.Н. | | Определение ответственных лиц за подготовку и проведение ГИА-2019 |
| 3.3 | Обновление нормативно-правового сопровождения, методических рекомендаций, инструкций по подготовке и проведению ГИА–9 и ГИА–11 в Алтайском крае в 2019 году на сайте комитета Администрации Заринского района по образованию и делам молодёжи. | Октябрь 2018г. – май 2019г. | Кудрявцева Е.Н. | | Размещены в открытом доступе методические рекомендации, инструкции, приказы |
| |  | | --- | | **4. Финансовое обеспечение ГИА–9 и ГИА–11** | | | | | | |
| 4.1 | – приобретения расходных материалов в ППЭ  (бумаги,) | Апрель- май 2019 | Кудрявцева Е.Н.  Руководители школ | | Подготовлена смета расходов на ГИА-2019 |
| 4.2 | Приказ на оплату работникам ППЭ ЕГЭ в 2019году | Июль - август 2019 | Кудрявцева Е.Н. | | Выплаты работникам |
| |  | | --- | | **5. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА** | | | | | | |
| 5.1 | Участие в серии краевых вебинаров для лиц, ответственных за проведение ГИА–9 и ГИА–11.  Участие в краевых выездных совещаниях и семинарах по вопросам подготовки ГИА – 2019г. |  | Кудрявцева Е.Н.  Марченко Л.В. | | Обучение ответственных лиц. Повышение профессиональной компетентности по вопросам подготовки и проведения ГИА-2019 |
|  | – о подготовке и проведению итогового сочинения (изложения) в Алтайском крае; | ноябрь 2018 |  | |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | – о подготовке к проведению  досрочного этапа ГИА в Алтайском  крае; | декабрь 2018 | | – особенности проведения ГИА в  2019 году; | февраль 2019 | | – технологическое обеспечение  проведения ГИА в 2019 году; | Ноябрь 2018-февраль 2019 | | – о соблюдении законодательства при проведении ГИА в 2019 году. | март 2019 | | декабрь 2018   |  | | --- | | февраль 2019 |  |  |  | | --- | --- | | Ноябрь 2018-  февраль 2019 | | | март 2019 | | |  | |  |
| 5.2.2 | на муниципальном уровне обучение с последующим тестированием для проведения  **ГИА–9:** – организаторов ППЭ  **ГИА–11:** – организаторов ППЭ | Апрель 2019 |  | | Обучение ответственных лиц. Повышение профессиональной компетентности по вопросам подготовки и проведения ГИА-2019,сертификат об обучении |
| 5.3 | Организация и проведение на муниципальном уровне инструктажей о порядке проведения ГИА–9, ГИА–11 с лицами, привлекаемыми к проведению ГИА–9, ГИА–11 | для ГИА–9: апрель, май 2019  для ГИА–11: февраль-май 2019 | Кудрявцева Е.Н. Руководители ППЭ | | Отметки в журнале инструктажа |
| 5.4 | Обучение руководителей ППЭ, членов ГЭК, и технических специалистов, привлекаемых к проведению ГИА – 11 в ППЭ с технологией «Печать полного па-кета в ППЭ», по работе с программным обеспечением, по комплектованию КИМ с индивидуальными комплектами и пр. | Февраль – май 2019 | Кудрявцева Е.Н. | | Прохождение обучения. Повышение профессиональной компетентности по вопросам подготовки и проведения ГИА-2019. Получения сертификата обучения. |
| 5.5. | Консультирование руководителей ППЭ, членов ГЭК, технических специалистов, организаторов в аудитории, руководите-лей ОУ, педагогов по вопросам проведения ГИА-2019. | Декабрь 2018 – июнь 2019 | Кудрявцева Е.Н. | | Получение консультационной помощи |
| |  | | --- | | **6. Организационное сопровождение ГИА–9 и ГИА–11** | | | | | | |
| 6.2 | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА–9, ГИА–11 в 2019 году из числа: – выпускников ОО текущего учебного года; – обучающихся и выпускников СПО; – выпускников прошлых лет; – лиц, не прошедших ГИА в 2018 году; – лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов. | до 1 декабря 2018 | Кудрявцева Е.Н. Руководители школ | | Информация о количестве участников |
| 6.3 | Формирование сведений в муниципальной информационной системе обеспечения ГИА-2019 для региональной информационной системы обеспечения проведения ГИА–9, ГИА–11 в соответствии со сроками, установленными постановлением Правительства Российской Феде-рации от 31 августа 2013 года № 755 и планом- графиком РЦОИ: | в соответствии с Порядком прове-дения ГИА–9 и ГИА–11, графи-ком ФЦТ | Кудрявцева Е.Н. | | Своевременно сформированные сведения в РИС |
|  | |  |  | | --- | --- | | – списка ППЭ; – аудиторий ППЭ; – членов ГЭК; – руководителей ППЭ; – организаторов ППЭ; – технических специалистов ППЭ; | Свиридов И.С. | |  |  | |  |
| 6.4 | Обновление токенов членов ГЭК (далее – ЭЦП) для печати КИМ в ППЭ и сканирования в ППЭ | За 1 месяц до начала экзаменов | Кудрявцева Е.Н. | | Наличие токенов |
| 6.5 | Организация и проведение итогового сочинения (изложения):  – Направление в ОУ Порядка проведения итогового сочинения (изложения) в Алтайском крае в 2018-2019 учебном году; | Октябрь 2018 | Кудрявцева Е.Н. | | Подготовлены организаторы, эксперты, руководители школ к проведению сочинения |
|  | – обучение на региональном и муниципальном уровнях экспертов по оцениванию итогового сочинения (изложения);  – организация и проведение повторного итогового сочинения (изложения) в дополнительные сроки для обучающихся, получивших неудовлетворительный результат | ноябрь 2018  февраль, май 2019 | Руководители школ | | Допуск учащихся к ГИА-2019 |
| 6.6. | Осуществление межведомственного взаимодействия комитета по образованию и делам молодёжи с МО МВД РФ «Заринский», ПАО «Ростелеком», КГБУЗ «ЦГБ г.Заринск», РЭС Заринского района, | Основной период (май-июнь) ГИА–2019 | Кудрявцева Е.Н. | | Соблюдение требований Порядка проведения ГИА – 2019 |
| 6.6.1 | - организация взаимодействия с ПАО «Ростелеком» Заринского района по вопросам организации видеонаблюдения в ППЭ в режиме онлайн;  - подготовка писем комитета по образованию и делам молодёжи в межведомственные организации для оказания содействия в период проведения ГИА-2019 | Февраль –май 2019  Май 2019 | Кудрявцева Е.Н..  Михалева Е.Н., директор МКОУ «Новозыряновская СОШ»  Турубанова Л.М., МКОУ «Жуланихинская СОШ» | | Соблюдение требований Порядка про-ведения ГИА – 11, ГИА-9 |
| 6.7. | Подготовка акта готовности ППЭ и акта готовности систем видеонаблюдения в ППЭ | Март-май 2019 | Кудрявцева Е.Н.  Руководители ППЭ | | Акты готовности |
| 6.8 | Создание условий в ППЭ для выпускников с ограниченными возможностями здоровья (далее – с ОВЗ); | Май-июнь2019 | Кудрявцева Е.Н.  Руководитель ППЭ | | Соблюдение равных условий для обучающихся |
|  | – сбор данных в МО Алтайского края об обучающихся, сдающих ГИА–9, ГИА–11 в форме ГВЭ, на дому;  - Прохождение ТПМПК обучающихся с ОВЗ для установления режима прохождения аттестации  – создание в ППЭ условий для участников ГИА–9, ГИА–11 с ОВЗ во время проведения ГИА | Январь-февраль2019  Февраль 2019  Май-июнь 2019 | Кудрявцева Е.Н.  Руководители ОО  Руководители ППЭ | | Созданы условия для прохождения ГИА для лиц с ОВЗ |
| 6.9 | Подготовка списка общественных наблюдателей для проведения ГИА–9 и ГИА–11, их аккредитации в качестве общественных наблюдателей в ППЭ Заринского района:  – сбор заявлений от лиц, желающих получить статус общественного наблюдателя за проведением ГИА–9 и ГИА–11, их представление в Главное управление;  - Подготовка обучающей брошюры для общественных наблюдателей | Март-Апрель 2019 | Кудрявцева Е.Н.  Руководители школ | | Аккредитованы общественные наблюдатели  Выданы удостоверения |
| 6.10 | Участие в тренировочных тестированиях по технологии «Сканирование в ППЭ», «Печать полного пакета КИМ в ППЭ» | по графику РЦОИ |  | | Апробация технологии печати |
| 6.11 | Проведение инструктажа под роспись об ответственности за разглашение информации ограниченного доступа с руководителями ППЭ, организаторами в ауди-ториях, и вне аудиторий, членами ГЭК | март, май 2019 |  | | Прохождение инструктажа |
| 6.12 | Подготовка плана-графика доставки КИМ ОГЭ из РЦОИ, назначение ответственных за получение и сдачу КИМ ОГЭ в РЦОИ | март, май 2019 |  | | План-график доставки КИМов |
| |  | | --- | | **7. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА** | | | | | | |
| 7.1 | Организация работы «горячей линии» по вопросам проведения ГИА–9 и ГИА–11 | Январь- июнь 2019 | Сироткина И.В.  Кудрявцева Е.Н. | Работа «горячей линии» | |
| 7.2 | Организация консультационной помощи выпускникам районным методическим объединением психологов | Январь- апрель | Марченко Л.В. | График проведения консультаций | |
| 7.3 | Информационное наполнение сайта комитета по образованию (раздел ЕГЭ) | Октябрь 2018 – май 2019 | Кудрявцева Е.Н.  Черняк В.Г. | Актуальная информация по ГИА | |
| 7.4 | Организация информационной работы в общеобразовательных учреждениях по вопросам ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ в 2019г | в течение 2018-2019 учебного года | Руководители ОО | План информационного сопровождения ГИА. Наличие стендов, рубрики ГИА на сайте ОУ, протоколы родительских собраний. | |
| 7.5 | Рассмотрение вопросов подготовки к ГИА–9 и ГИА–11 на совещаниях с руководителями ОУ | Ноябрь, январь, февраль, апрель. | Сироткина И.В.  Кудрявцева Е.Н. | Включение вопросов проведения ГИА в график совещаний. Принятие управленческих решений. | |  |
| 7.6 | Рассмотрение вопросов подготовки к ГИА–9 и ГИА–11 в рамках:  - краевого родительского собрания;  - районных родительских собраний;  - школьных родительских собраний | Октябрь 2018г.  март и май 2019г. | Кудрявцева Е.Н.  Руководители ОО | Включение вопросов проведения ГИА в повестку проведения родительских собраний. Информированность в вопросах ГИА родительской общественности | |  |
| 7.8 | Направление информации в ОУ. Размещение на сайте комитета по образованию и делам молодёжи информации: | в течение 2018-2019 учебного года | Кудрявцева Е.Н.  Черняк В.Г. Руководители ОО | Своевременное информирование всех участников ГИА | |  |
| 7.8.1 | по **ГИА–9:**  – о сроках и местах подачи заявлений на прохождение ГИА–9 по учебным пред-метам;  – о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций;  – о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА–9 | В соответствии со сроками, установленными приказом Министерства образования и науки РФ от 25 декабря 2013 г. № 1394 | Кудрявцева Е.Н.  Черняк В.Г. Руководители ОО | Своевременное ин-формирование участников ГИА | |  |
| 7.8.2 | по **ГИА–11:**  – о сроках и местах регистрации для участия в написании итогового сочинения;  – о сроках и местах подачи заявлений на прохождение ГИА–11;  – о сроках проведения итогового сочинения (изложения);  – о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций;  – о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения (изложения), ГИА–11 | В соответствии со сроками, установленными приказом Министерства образования и науки РФ от 26 декабря 2013 г. № 1400 | Кудрявцева Е.Н.  Черняк В.Г. Руководители ОО | Своевременное информирование участников ГИА | |  |
| 7.9 | Оформление информационных стендов в образовательных организациях по процедуре проведения ГИА–9, ГИА–11 в 2019 году, размещения соответствующей информации на сайтах ОО | Октябрь 2018, обновление информации в течение учебного года | Руководители ОО | Оформлены информационные стенды в ОУ. Информированность всех участников ГИА-2019 года | |  |
| 7.10 | Контроль за оформлением информационных стендов в образовательных организациях по процедуре проведения ГИА – 9 и ГИА - 11 | Октябрь-декабрь 2018 | Кудрявцева Е.Н.  Руководители ОО | Доступность и открытость информации по проведению ГИА | |  |
| 7.11 | Организация работы школьных психологов по вопросу подготовки обучающихся к ГИА – 9 и ГИА - 11 | в течение 2018-2019 учебного года | Руководители ОО, школьные психологи, психологи опорных школ | Повышение психологической стрессоустойчивости учащихся | |  |
| 7.12 | Участие школ в профориентационной ярмарке «Старт к успеху» | Октябрь 2018 | Кудрявцева Е.Н.  Марченко Л.В. | Оказание профориентационной консультации родителям, выпускникам преподавателями ВУЗов края | |  |
| **8. Контроль за организацией и проведением ГИА** | | | | | |  |
| 8.1 | Осуществление мероприятий в рамках учредительного контроля за подготовкой и проведением ГИА–9, ГИА–11: | По плану учредительного контроля | Кудрявцева Е.Н. | Справки по итогам мероприятий учредительного контроля  Принятие управленческих решений | |  |
| 8.2 | Мониторинг результатов учащихся по итогам четвертной и полугодовой про-межуточной аттестации.  Мониторинг оценочных процедур ВПР Посещение уроков учителей в рамках выездов в школы.  Мониторинг успеваемости учащихся 11 класса претендующих на аттестат с отличием и медаль «За особые успехи в учении» | 1 раз в четверть, по графику ВПР | Кудрявцева Е.Н.  Марченко Л.В. | Информационная справка.  Контроль выполнения программ, повторение материала. | |  |
| 8.3 | Проведение информационно- разъяснительной работы с учащимися и родителями в ОУ. Оказание ППМС помощи учащимся- выпускникам (в рамках проверок учредительного контроля) | В соответствии с планом контроля на 2018г. и 2019г. | Кудрявцева Е.Н.  Марченко Л.В.  Руководители ОО | Справка. Устранение нарушений. | |  |
| 8.4 | Проверка готовности ППЭ | Май 2019 | Кудрявцева Е.Н.  Руководители ОО, на базе которых ППЭ,  Руководители ППЭ ЕГЭ и ОГЭ, | Протокол готовности ППЭ | |  |
| 8.5 | Контроль за ходом проведения ГИА | Май- июнь 2019 | Кудрявцева Е.Н.  Руководители ОО, Руководитель ППЭ | Своевременное принятие решений по вопросам ГИА. | |  |