Приложение

к приказу комитета Администрации

Заринского района по образованию

и делам молодёжи

от «13» сентября2018 г. № 117/2

**Дорожная карта организации и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Заринском районе в 2018-2019 учебном году**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п  | Наименование мероприятия  | Сроки  | Ответственный  | Ожидаемый результат  |
| **1. Анализ проведения ГИА–9 и ГИА–11 в 2018 году**  |
| 1.1  | Направление в общеобразовательные школы статистического сборника с результатами проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в Алтайском крае в 2018 году (далее - ГИА 11)  | Сентябрь - октябрь 2018  | Кудрявцева Е.Н.  | Ознакомление с результатами ЕГЭ  |
| 1.2  | Направление в общеобразовательные школы статистического сборника с результатами проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в Алтайском крае в 2018 году (далее - ГИА 9)  | Сентябрь - октябрь 2018  | Кудрявцева Е.Н. | Ознакомление с результатами ОГЭ |
| 1.3  | Ознакомление педагогов школ района, общественных методистов РМК с ана-литическими отчетами предметных комиссий Алтайского края  | до 25 октября 2018г  | Марченко Л.В.  | Обсуждение результатов, определение задач и направлений по качеству подготовки выпускников на МО по предмету и ШМО  |
| 1.4  | Рассмотрение итогов ГИА–9 и ГИА–11 на районной августовской педагогической конференции  | август 2018  | Кудрявцева Е.Н. | Обсуждение результатов, определение задач на 2019 год  |
| 1.5  | Проведение совещания с руководителями школ «Итоги государственной итого-вой аттестации в 2018 году в Заринском районе»  | Октябрь 2018  | Кудрявцева Е.Н. | Обсуждение результатов, определение задач на 2019 год  |
| 1.6  | Участие в совещании Заринского образовательного округа по итогам ГИА- 2018 и определений задач на 2019год  | октябрь-ноябрь 2018  | Кудрявцева Е.Н. | Обсуждение результатов, определение задач в разрезе района на новый учебный год (ГИА-2019)  |
| 1.7  | Участие общественных методистов района в обсуждении итогов ГИА–9 и ГИА–11 на ежегодной конференции краевых профессиональных объединений педагогов  | сентябрь 2018  | Марченко Л.В. | Обсуждение результатов, определение задач на 2019 год |
| **2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов** |
| 2.1  | Прохождение курсов повышения квалификации учителями по общеобразовательным предметам, по которым проводится ГИА и повышение квалификации учителей по программам, выстроенным с учетом выявленных проблем в качестве подготовки учащихся по предметам ГИА, в т.ч.: 1.Разработка и реализация программ по предметам ЕГЭ в условиях ФГОС. 2.Преодоление дефицитов в практической грамотности учащихся при подготовке к ГИА по предметам ЕГЭ. 3. Особенности обучения школьников в условиях новых образовательных стандартов. 4. Прохождение курсовой подготовки учителями предметниками в соответствии с планом графиком ПК  | В соответствии с планом курсовой переподготовки Сентябрь 2018 – май 2019  | Марченко Л.В. | Прохождение курсов ПК в соответствии с графиком мероприятий по повышению квалификации для учителей Повышению квалификации учителей |
| 2.2  | Оказание методической и консультационной поддержки учителям-предметникам Вебинары: 1.Итоги ЕГЭ в 2017-2018 учебном году; 2.Актуальные вопросы подготовки к ЕГЭ и ОГЭ (по предметам); 3. Способы и приемы подготовки учащихся к ГИА (по предметам) . Адресная консультационная поддержка педагогическим работникам образовательных учреждений района: - членами отделений краевого УМО через сервис «Задать вопрос руководителю» на страницах отделений; - на страницах отделений краевого УМО инновационного педагогического опыта учителей по повышению качества обра-зовательных достижений учащихся; - общественными методистами районных МО, учителями высшей категории  | В соответствии с краевым планом и планом работы комитета по образованию  | Кудрявцева Е.Н.Марченко Л.В. | Устранение выявленных дефицитов в преподавании конкретных предметов  |
| 2.3  | Трансляция эффективных педагогических практик: Круглые столы по обмену опытом подготовки учащихся к ОГЭ и ЕГЭ (по предметам); Методические семинары, семинары-практикумы  | В соответствии планом работы комитета по образованию и планов районных методических объединений  | Кудрявцева Е.Н.Марченко Л.В.руководители районных методических объединений  | Распространение лучшего педагогического опыта качественного преподавания предметов на уровне района |
| 2.4  | Участие обучающихся 11 классов в мониторинговых исследованиях по независимой оценке качества среднего общего образования НИКО, ВПР  | Согласно плана-графика проведения ВПР  | Кудрявцева Е.Н.руководители школ  | Ознакомление с оценочными процедурами НИКО, ВПР по предметам  |
| 2.5  | Участие выпускников в тренировочных тестированиях по диагностике знаний, проводимых РЦОИ Алтайского края.  | Ноябрь 2018г., Март 2019  | Кудрявцева Е.Н.Руководители школ  | Своевременное выявление пробелов в знаниях учащихся. Организация индивидуальной работы  |
| 2.6  | Анализ успеваемости и качества знаний выпускников по итогам промежуточной аттестации  | Декабрь 2018, март 2019г.  | Кудрявцева Е.Н.Руководители школ  | Приняты управленческие решения. Скорректированы действия по устранению выявленных проблем  |
| 2.7  | Проведение консультаций и индивидуальных занятий с выпускниками. Участие в вебинарах и интернет курсах по подготовке к ЕГЭ  | В течение 2018-2019 учебного года  | Руководители школ  | Организованы дополнительные занятия с учащимися по подготовке к ГИА  |
| **3. Нормативно-правовое обеспечение**  |
| 3.1  | Доведение до сведения руководителей школ, выпускников и их родителей нормативно правовых документов федерального и краевого уровня по проведению ГИА 2019г.  | Октябрь 2018- май 2019г.  | Кудрявцева Е.Н.  | Ознакомление с нормативно правовыми документами федерального и краевого уровня по проведению ГИА  |
| 3.2  | Приведение муниципальной нормативной правовой документации, отражающей работу по организации и проведению ГИА–9 и ГИА–11, в соответствие с федеральными нормативными правовыми актами, правовыми актами Министерства образования и науки Алтайского края. Подготовка приказов комитета по образованию, информационных писем для направления в образовательные учреждения района  | Октябрь 2018- май 2019г.  | Кудрявцева Е.Н.  | Подготовлены приказы, информационные письма на муниципальном уровне  |
|  | 3.2.1  | **ГИА–9:**  | Сироткина И.В.Кудрявцева Е.Н.  |  |
|  | – утверждение перечня ППЭ;  | Март 2019  |  |  |
|  | - направление в МО Алтайского края персонального списка лиц, привлекаемых к проведению ГИА–9 (уполномоченные представители ГЭК–9, руководители пунктов проведения экзаменов (далее – ППЭ), технические специалисты, ассистенты, организаторы);  | Январь 2019  |  |  |
|  | - определение списка выпускников, сдающих ГИА в «щадящем режиме»  | Декабрь 2018г. |  |  |
|  | – приказ о проведении итоговой аттестации обучающихся, освоивших адаптированные программы для детей с умственной отсталостью (9 класс);  | Апрель 2019  |  |  |
|  | – приказ о подготовке и проведению ОГЭ в Заринском районе  | Март- апрель 2019  |  |  |
| 3.2.2  | **ГИА-11:** Определение списка лиц для утверждения в МО Алтайского края, привлекаемых к ЕГЭ- 2019г:  |  |  |  |
|  | - представители ГЭК–11, руководитель пункта проведения экзаменов (далее – ППЭ), технические специалисты, ассистенты, организаторы.  | январь 2019 |  |  |
|  | - приказ о подготовке и проведении ГИА- 2019  | До 10 октября 2018  | Кудрявцева Е.Н.  | Определение ответственных лиц за подготовку и проведение ГИА-2019  |
| 3.3  | Обновление нормативно-правового сопровождения, методических рекомендаций, инструкций по подготовке и проведению ГИА–9 и ГИА–11 в Алтайском крае в 2019 году на сайте комитета Администрации Заринского района по образованию и делам молодёжи.  | Октябрь 2018г. – май 2019г.  | Кудрявцева Е.Н.  | Размещены в открытом доступе методические рекомендации, инструкции, приказы  |
|

|  |
| --- |
| **4. Финансовое обеспечение ГИА–9 и ГИА–11** |

 |
| 4.1  | – приобретения расходных материалов в ППЭ(бумаги,)  | Апрель- май 2019  | Кудрявцева Е.Н.Руководители школ  | Подготовлена смета расходов на ГИА-2019  |
| 4.2  | Приказ на оплату работникам ППЭ ЕГЭ в 2019году  | Июль - август 2019  | Кудрявцева Е.Н.  | Выплаты работникам  |
|

|  |
| --- |
| **5. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА** |

 |
| 5.1  | Участие в серии краевых вебинаров для лиц, ответственных за проведение ГИА–9 и ГИА–11. Участие в краевых выездных совещаниях и семинарах по вопросам подготовки ГИА – 2019г.  |  | Кудрявцева Е.Н.Марченко Л.В. | Обучение ответственных лиц. Повышение профессиональной компетентности по вопросам подготовки и проведения ГИА-2019  |
|  | – о подготовке и проведению итогового сочинения (изложения) в Алтайском крае;  | ноябрь 2018 |  |  |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| – о подготовке к проведению досрочного этапа ГИА в Алтайском крае;  | декабрь 2018  |
| – особенности проведения ГИА в 2019 году;  | февраль 2019  |
| – технологическое обеспечение проведения ГИА в 2019 году;  | Ноябрь 2018-февраль 2019  |
| – о соблюдении законодательства при проведении ГИА в 2019 году.  | март 2019  |

 | декабрь 2018

|  |
| --- |
| февраль 2019  |

|  |
| --- |
| Ноябрь 2018-февраль 2019  |
| март 2019 |

 |  |  |
| 5.2.2  | на муниципальном уровне обучение с последующим тестированием для проведения **ГИА–9:** – организаторов ППЭ **ГИА–11:** – организаторов ППЭ  | Апрель 2019  |  | Обучение ответственных лиц. Повышение профессиональной компетентности по вопросам подготовки и проведения ГИА-2019,сертификат об обучении |
| 5.3  | Организация и проведение на муниципальном уровне инструктажей о порядке проведения ГИА–9, ГИА–11 с лицами, привлекаемыми к проведению ГИА–9, ГИА–11  | для ГИА–9: апрель, май 2019 для ГИА–11: февраль-май 2019  | Кудрявцева Е.Н. Руководители ППЭ  | Отметки в журнале инструктажа |
| 5.4  | Обучение руководителей ППЭ, членов ГЭК, и технических специалистов, привлекаемых к проведению ГИА – 11 в ППЭ с технологией «Печать полного па-кета в ППЭ», по работе с программным обеспечением, по комплектованию КИМ с индивидуальными комплектами и пр.  | Февраль – май 2019  | Кудрявцева Е.Н. | Прохождение обучения. Повышение профессиональной компетентности по вопросам подготовки и проведения ГИА-2019. Получения сертификата обучения.  |
| 5.5.  | Консультирование руководителей ППЭ, членов ГЭК, технических специалистов, организаторов в аудитории, руководите-лей ОУ, педагогов по вопросам проведения ГИА-2019.  | Декабрь 2018 – июнь 2019  | Кудрявцева Е.Н. | Получение консультационной помощи  |
|

|  |
| --- |
| **6. Организационное сопровождение ГИА–9 и ГИА–11** |

 |
| 6.2  | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА–9, ГИА–11 в 2019 году из числа: – выпускников ОО текущего учебного года; – обучающихся и выпускников СПО; – выпускников прошлых лет; – лиц, не прошедших ГИА в 2018 году; – лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов.  | до 1 декабря 2018  | Кудрявцева Е.Н. Руководители школ  | Информация о количестве участников |
| 6.3 | Формирование сведений в муниципальной информационной системе обеспечения ГИА-2019 для региональной информационной системы обеспечения проведения ГИА–9, ГИА–11 в соответствии со сроками, установленными постановлением Правительства Российской Феде-рации от 31 августа 2013 года № 755 и планом- графиком РЦОИ:  | в соответствии с Порядком прове-дения ГИА–9 и ГИА–11, графи-ком ФЦТ  | Кудрявцева Е.Н. | Своевременно сформированные сведения в РИС |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| – списка ППЭ; – аудиторий ППЭ; – членов ГЭК; – руководителей ППЭ; – организаторов ППЭ; – технических специалистов ППЭ;  | Свиридов И.С.  |

 |  |  |  |
| 6.4  | Обновление токенов членов ГЭК (далее – ЭЦП) для печати КИМ в ППЭ и сканирования в ППЭ  | За 1 месяц до начала экзаменов | Кудрявцева Е.Н. | Наличие токенов |
| 6.5 | Организация и проведение итогового сочинения (изложения):– Направление в ОУ Порядка проведения итогового сочинения (изложения) в Алтайском крае в 2018-2019 учебном году; | Октябрь 2018 | Кудрявцева Е.Н. | Подготовлены организаторы, эксперты, руководители школ к проведению сочинения |
|  | – обучение на региональном и муниципальном уровнях экспертов по оцениванию итогового сочинения (изложения); – организация и проведение повторного итогового сочинения (изложения) в дополнительные сроки для обучающихся, получивших неудовлетворительный результат  | ноябрь 2018февраль, май 2019 | Руководители школ | Допуск учащихся к ГИА-2019 |
| 6.6. |  Осуществление межведомственного взаимодействия комитета по образованию и делам молодёжи с МО МВД РФ «Заринский», ПАО «Ростелеком», КГБУЗ «ЦГБ г.Заринск», РЭС Заринского района, | Основной период (май-июнь) ГИА–2019 | Кудрявцева Е.Н. | Соблюдение требований Порядка проведения ГИА – 2019 |
| 6.6.1 | - организация взаимодействия с ПАО «Ростелеком» Заринского района по вопросам организации видеонаблюдения в ППЭ в режиме онлайн;- подготовка писем комитета по образованию и делам молодёжи в межведомственные организации для оказания содействия в период проведения ГИА-2019  | Февраль –май 2019Май 2019 | Кудрявцева Е.Н..Михалева Е.Н., директор МКОУ «Новозыряновская СОШ»Турубанова Л.М., МКОУ «Жуланихинская СОШ» | Соблюдение требований Порядка про-ведения ГИА – 11, ГИА-9 |
| 6.7.  | Подготовка акта готовности ППЭ и акта готовности систем видеонаблюдения в ППЭ  | Март-май 2019  | Кудрявцева Е.Н.Руководители ППЭ  | Акты готовности  |
| 6.8  | Создание условий в ППЭ для выпускников с ограниченными возможностями здоровья (далее – с ОВЗ);  | Май-июнь2019  | Кудрявцева Е.Н.Руководитель ППЭ  | Соблюдение равных условий для обучающихся  |
|  | – сбор данных в МО Алтайского края об обучающихся, сдающих ГИА–9, ГИА–11 в форме ГВЭ, на дому; - Прохождение ТПМПК обучающихся с ОВЗ для установления режима прохождения аттестации – создание в ППЭ условий для участников ГИА–9, ГИА–11 с ОВЗ во время проведения ГИА  | Январь-февраль2019 Февраль 2019 Май-июнь 2019  | Кудрявцева Е.Н.Руководители ОО Руководители ППЭ  | Созданы условия для прохождения ГИА для лиц с ОВЗ  |
| 6.9  | Подготовка списка общественных наблюдателей для проведения ГИА–9 и ГИА–11, их аккредитации в качестве общественных наблюдателей в ППЭ Заринского района: – сбор заявлений от лиц, желающих получить статус общественного наблюдателя за проведением ГИА–9 и ГИА–11, их представление в Главное управление; - Подготовка обучающей брошюры для общественных наблюдателей  | Март-Апрель 2019  | Кудрявцева Е.Н.Руководители школ  | Аккредитованы общественные наблюдатели Выданы удостоверения |
| 6.10  | Участие в тренировочных тестированиях по технологии «Сканирование в ППЭ», «Печать полного пакета КИМ в ППЭ»  | по графику РЦОИ  |  | Апробация технологии печати |
| 6.11  | Проведение инструктажа под роспись об ответственности за разглашение информации ограниченного доступа с руководителями ППЭ, организаторами в ауди-ториях, и вне аудиторий, членами ГЭК  | март, май 2019  |  | Прохождение инструктажа |
| 6.12  | Подготовка плана-графика доставки КИМ ОГЭ из РЦОИ, назначение ответственных за получение и сдачу КИМ ОГЭ в РЦОИ  | март, май 2019  |  | План-график доставки КИМов |
|

|  |
| --- |
| **7. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА** |

 |
| 7.1  | Организация работы «горячей линии» по вопросам проведения ГИА–9 и ГИА–11  | Январь- июнь 2019  | Сироткина И.В.Кудрявцева Е.Н.  | Работа «горячей линии»  |
| 7.2  | Организация консультационной помощи выпускникам районным методическим объединением психологов  | Январь- апрель  | Марченко Л.В.  | График проведения консультаций  |
| 7.3  | Информационное наполнение сайта комитета по образованию (раздел ЕГЭ)  | Октябрь 2018 – май 2019  | Кудрявцева Е.Н.Черняк В.Г.  | Актуальная информация по ГИА  |
| 7.4  | Организация информационной работы в общеобразовательных учреждениях по вопросам ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ в 2019г  | в течение 2018-2019 учебного года  | Руководители ОО | План информационного сопровождения ГИА. Наличие стендов, рубрики ГИА на сайте ОУ, протоколы родительских собраний. |
| 7.5  | Рассмотрение вопросов подготовки к ГИА–9 и ГИА–11 на совещаниях с руководителями ОУ  | Ноябрь, январь, февраль, апрель.  | Сироткина И.В.Кудрявцева Е.Н. | Включение вопросов проведения ГИА в график совещаний. Принятие управленческих решений.  |  |
| 7.6  | Рассмотрение вопросов подготовки к ГИА–9 и ГИА–11 в рамках: - краевого родительского собрания; - районных родительских собраний; - школьных родительских собраний  | Октябрь 2018г. март и май 2019г.  | Кудрявцева Е.Н.Руководители ОО | Включение вопросов проведения ГИА в повестку проведения родительских собраний. Информированность в вопросах ГИА родительской общественности  |  |
| 7.8  | Направление информации в ОУ. Размещение на сайте комитета по образованию и делам молодёжи информации:  | в течение 2018-2019 учебного года  | Кудрявцева Е.Н.Черняк В.Г. Руководители ОО | Своевременное информирование всех участников ГИА  |  |
| 7.8.1  | по **ГИА–9:** – о сроках и местах подачи заявлений на прохождение ГИА–9 по учебным пред-метам; – о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; – о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА–9  | В соответствии со сроками, установленными приказом Министерства образования и науки РФ от 25 декабря 2013 г. № 1394  | Кудрявцева Е.Н.Черняк В.Г. Руководители ОО | Своевременное ин-формирование участников ГИА |  |
| 7.8.2 | по **ГИА–11:** – о сроках и местах регистрации для участия в написании итогового сочинения; – о сроках и местах подачи заявлений на прохождение ГИА–11; – о сроках проведения итогового сочинения (изложения); – о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; – о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения (изложения), ГИА–11  | В соответствии со сроками, установленными приказом Министерства образования и науки РФ от 26 декабря 2013 г. № 1400  | Кудрявцева Е.Н.Черняк В.Г. Руководители ОО | Своевременное информирование участников ГИА  |  |
| 7.9 | Оформление информационных стендов в образовательных организациях по процедуре проведения ГИА–9, ГИА–11 в 2019 году, размещения соответствующей информации на сайтах ОО  | Октябрь 2018, обновление информации в течение учебного года  | Руководители ОО | Оформлены информационные стенды в ОУ. Информированность всех участников ГИА-2019 года  |  |
| 7.10 | Контроль за оформлением информационных стендов в образовательных организациях по процедуре проведения ГИА – 9 и ГИА - 11  | Октябрь-декабрь 2018  | Кудрявцева Е.Н.Руководители ОО | Доступность и открытость информации по проведению ГИА  |  |
| 7.11 | Организация работы школьных психологов по вопросу подготовки обучающихся к ГИА – 9 и ГИА - 11  | в течение 2018-2019 учебного года  | Руководители ОО, школьные психологи, психологи опорных школ  | Повышение психологической стрессоустойчивости учащихся |  |
| 7.12 | Участие школ в профориентационной ярмарке «Старт к успеху»  | Октябрь 2018  | Кудрявцева Е.Н.Марченко Л.В.  | Оказание профориентационной консультации родителям, выпускникам преподавателями ВУЗов края  |  |
| **8. Контроль за организацией и проведением ГИА** |  |
| 8.1 | Осуществление мероприятий в рамках учредительного контроля за подготовкой и проведением ГИА–9, ГИА–11:  | По плану учредительного контроля  | Кудрявцева Е.Н.  | Справки по итогам мероприятий учредительного контроля Принятие управленческих решений  |  |
| 8.2 | Мониторинг результатов учащихся по итогам четвертной и полугодовой про-межуточной аттестации. Мониторинг оценочных процедур ВПР Посещение уроков учителей в рамках выездов в школы. Мониторинг успеваемости учащихся 11 класса претендующих на аттестат с отличием и медаль «За особые успехи в учении»  | 1 раз в четверть, по графику ВПР  | Кудрявцева Е.Н.Марченко Л.В. | Информационная справка. Контроль выполнения программ, повторение материала.  |  |
| 8.3 | Проведение информационно- разъяснительной работы с учащимися и родителями в ОУ. Оказание ППМС помощи учащимся- выпускникам (в рамках проверок учредительного контроля)  | В соответствии с планом контроля на 2018г. и 2019г.  | Кудрявцева Е.Н.Марченко Л.В.Руководители ОО  | Справка. Устранение нарушений. |  |
| 8.4 | Проверка готовности ППЭ  | Май 2019  | Кудрявцева Е.Н.Руководители ОО, на базе которых ППЭ, Руководители ППЭ ЕГЭ и ОГЭ,  | Протокол готовности ППЭ  |  |
| 8.5 | Контроль за ходом проведения ГИА  | Май- июнь 2019  | Кудрявцева Е.Н.Руководители ОО, Руководитель ППЭ  | Своевременное принятие решений по вопросам ГИА. |  |